INSPECTAIR

Project Schedule

Zeitplan und Meilensteine

| Projektstart | November 2025 |
| --- | --- |
| Abgabe | 13. März 2026 |
| Präsentation | März 2026 (TBD) |
| Team | Maxi, Jannis, Cedric |

# 1. Meilensteine

| MS | Datum | Meilenstein | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Nov 2025 | Pitch-Präsentation | ✓ Erledigt |
| M2 | Dez 2025 | Hardware beschafft & Einzeltests | ✓ Erledigt |
| M3 | Jan 2026 | Hardware-Integration komplett | ⏳ In Arbeit |
| M4 | Feb 2026 | Software fertig (beide UIs) | ○ Offen |
| M5 | Feb 2026 | Gehäuse fertig | ○ Offen |
| M6 | Mär 2026 | Testing & Dokumentation | ○ Offen |
| M7 | 13.03.2026 | ABGABE | ○ Deadline |

# 2. Detailplan

## Phase 1: Hardware (Dez 2025 - Jan 2026)

| Aufgabe | Verantwortlich | Status |
| --- | --- | --- |
| Bauteile bestellen | Maxi | ✓ |
| Einzeltests Sensoren | Alle | ✓ |
| Display-Test | Jannis | ✓ |
| Level Shifter + Kondensatoren einbauen | Cedric | ⏳ |
| MOSFET Backlight-Schaltung | Maxi | ○ |
| Komplett-Verkabelung | Alle | ○ |

## Phase 2: Software (Jan - Feb 2026)

| Aufgabe | Verantwortlich | Status |
| --- | --- | --- |
| Sensor-Modul implementieren | Maxi | ○ |
| Display-Modul (LovyanGFX + LVGL) | Jannis | ○ |
| Clean-UI Design & Implementierung | Jannis | ○ |
| Detailed-UI Design & Implementierung | Cedric | ○ |
| Button-Handler (UI-Wechsel) | Maxi | ○ |
| Radar-Integration (Dimming/Wake) | Cedric | ○ |
| Deep Sleep Implementierung (optional) | Maxi | ○ |

## Phase 3: Gehäuse (Feb 2026)

| Aufgabe | Verantwortlich | Status |
| --- | --- | --- |
| Holzbox beschaffen/bauen | Cedric | ○ |
| Display-Ausschnitt sägen | Cedric | ○ |
| Lüftungsschlitze für Sensoren | Cedric | ○ |
| Komponenten einbauen & befestigen | Alle | ○ |

## Phase 4: Test & Doku (Mär 2026)

| Aufgabe | Verantwortlich | Status |
| --- | --- | --- |
| Integrationstests durchführen | Alle | ○ |
| Testprotokolle ausfüllen | Maxi | ○ |
| Dokumentation finalisieren | Alle | ○ |
| Code-Review & Cleanup | Maxi | ○ |
| Präsentation vorbereiten | Alle | ○ |

— Ende des Dokuments —